## 1作品目
製作期間：5/16～6/8 予定より大幅にずれているので修正必須 | プロト | α |  | β | マスター
| 5/16~5/23 | ○/○～○/○ |  | ○/○～○/○
項目 | 日付記入 | 日付記入 |  | 日付記入 | 日付記入
プロト
プレイヤーの描画 | 2024-05-16 |  |  |  |  | ガントチャートを作るうえでできていなかった点
・プロトタイプ/α版で最低限のラインを見誤っていたこと
敵×4の描画 | 2024-05-20 |  |  |  |  | ・プロトタイプ/α版で最低限のラインを見誤っていたこと
・作成の順番を間違えていたこと (先に作らないといけない個所を後に設定していた)
ステージの幅決め(仮描画) | 2024-05-17
背景描画 | 2024-05-24
α
プレイヤーの当たり判定 |  | 2024-05-22 | 範囲の描画まで済み
敵の当たり判定 |  | 2024-05-22 | 一体目範囲の描画まで済み
シーン切り替え |  | 2024-05-21 | 優先
タイトルシーン |  | 2024-05-21
説明シーン |  | 2024-05-21
ゲームシーン |  | 2024-05-21
ゲームクリアシーン |  | 2024-05-21
ゲームオーバーシーン |  | 2024-05-21
ゲーム開始カウントダウン |  | 2024-05-21
制限時間作成 |  | 2024-05-21
ステージの描画 |  | 2024-05-23
ステージ内移動幅 |  | 2024-05-20 | 優先
β
敵が倒れてくる動作 |  |  |  | 2024-05-23
マスター

## Sheet1
製作期間：○/○～○/○ ※以降、挿入で増やしていってください。 | プロト | α | β | マスター
| ○/○～○/○ | ○/○～○/○ | ○/○～○/○
項目 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入
プロト
α
β
マスター