## 1作品目
製作期間：5/16～6/8 ※以降、挿入で増やしていってください。 | プロト | α | β | マスター
| 5/16~5/23 | ○/○～○/○ | ○/○～○/○
項目 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入
プロト
プレイヤーの描画 | 2024-05-16
プレイヤーの当たり判定 | 2024-05-22
敵×4の描画 | 2024-05-20
敵の当たり判定 | 2024-05-22
2024-05-23
ステージの幅決め(仮描画) | 2024-05-17
ステージの描画 | 2024-05-23
ステージ内移動幅 | 2024-05-20
背景描画 | 2024-05-24
α
敵が倒れてくる動作
シーン切り替え | 2024-05-21
タイトルシーン | 2024-05-21
説明シーン | 2024-05-21
ゲームシーン | 2024-05-21
ゲームクリアシーン | 2024-05-21
ゲームオーバーシーン | 2024-05-21
ゲーム開始カウントダウン | 2024-05-21
制限時間作成 | 2024-05-21
β
マスター

## Sheet1
製作期間：○/○～○/○ ※以降、挿入で増やしていってください。 | プロト | α | β | マスター
| ○/○～○/○ | ○/○～○/○ | ○/○～○/○
項目 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入
プロト
α
β
マスター